## Sheet1
序号 | 工程名称 | 决策过程 | 施工方 | 工期 | 工程监督人员 | 工程款支付情况
1 | 夏泽新桥建设 | 2020年5月21日，经 两委会议商议决定建设。 2020年6月5日，在石桥头镇人民政府二楼会议室经过公开（方式）对外招标，工程款为1246525元。 | 浙江天磊建设有限公司 | 90天 | 俞小松 | 1、2020年11月27日，支付124652元。 2、2021年2月28日，支付311631元
2 | 学工东路道路硬化 | 2020年9月19日，经村民代表 会议商议决定 建设。 2020年10月10日，石桥头镇人民政府二楼会议室经过公开（方式）对外招标，工程款为816705元。 | 台州腾胜建设有限公司 | 60日 | 俞小松 | 1、2021年2月28日，支付81670元。
3 | 2A级旅游村建设 | 2020年9月19日，经 村民代表 会议商议决定 建设。 2020年10月29日，石桥头镇人民政府二楼会议室经过公开（方式）对外招标，工程款为1360825元。 | 浙江宝龙建设有限公司 | 2020年12月21日前完成 | 黄夏青 | 1、2020年12月31日，支付544329.5元。 2、2021年2月5日，支付544530元。